## Sheet1
통합 테스트 결과
[메인화면(로그인)][회원가입][가계부입출력][차트화면]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 조동주 | 2018.12.21.
테스트 대상 상세 :
- 프로그램의 모든 기능적인 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 데이터 정합성 확인.
가정 및 필요사항 :
회원가입한 유저는 여러명이며, 게시글과 댓글을 여러 건 등록하였고 어드민 계정은 이미 존재한다.
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 메인화면 |  | 1. 메인 화면이 제대로 실행됨 2. 메인 화면 버튼 클릭 시 해당 이벤트로 잘 넘어감 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 작동 |  | OK
ID02 | 메인화면>로그인 |  | 1. 아이디 미입력시 로그인 제한 2. 비밀번호 미입력시 로그인 제한 3. 아이디와 비밀번호 값이 db와 일치하지 않으면 로그인 제한 4. 로그인 성공 시 메인화면으로 화면 전환 5. 로그인 화면 정상 호출 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 호출 |  | OK
ID02 | 메인화면>로그인>아이디 찾기 |  | 1. 아이디 찾기 화면 정상 호출 2. 입력창에 입력한 값들이 db에 있는 값들과 일치하지 않으면 정보 없음 알림창 3. 확인 버튼 클릭시 db에 존재하는 값이면 아이디를 알림창에서 알려줌 4. 취소 버튼 클릭시 이전 화면 호출 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 호출 |  | OK
ID02 | 메인화면>로그인>비밀번호 찾기 |  | 1. 비밀번호 찾기 화면 정상 호출 2. 입력창에 입력한 값들이 db에 있는 값들과 일치하지 않으면 정보 없음 알림창 3. 확인 버튼 클릭시 db에 존재하는 값이면 비밀번호 변경 화면으로 호출 4. 취소 버튼 클릭시 이전 화면 호출 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 호출 5. 정상 호출 |  | OK
ID02 | 메인화면>로그인>비밀번호 찾기> 비밀번호 변경 |  | 1. 비밀번호 변경 화면 정상 호출 2. 비밀번호 공백 입력시 제한 변경 제한 3. 비밀번호값은 8자 이상 15자 미만으로 제한 4. 비밀번호와 비밀번호 재확인 입력창에 입력된 값이 다르면 불일치 알림창 5. 확인 버튼 클릭시 비밀번호를 변경하고 로그인 화면 호출 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 호출 |  | OK
ID03 | 메인화면>회원가입 |  | 1. 입력창에 아이디를 입력할때마다 그 값이 존재하는지 중복확인 버튼을 클릭해서 확인 2. 입력창에 닉네임을 입력할때마다 그 값이 존재하는지 중복확인 버튼을 클릭해서 확인 3. 아이디값 길이는 4자 이상 15자 미만으로 제한 4. 닉네임값 길이는 2자 이상 15자 미만으로 제한 5. 아이디, 비밀번호, 닉네임, 이메일에 공백 제한 6. 비밀번호값은 8자 이상 15자 미만으로 제한 7. 이메일 형식에 맞지 않게 입력시 회원가입 제한 8. 모든 입력창 중 하나라도 입력값이 없으면 회원가입이 되지 않도록 제한됨 9. 확인 버튼 클릭시 회원가입 완료된 후 회원 db에 정상적으로 추가가 됨 10. 취소 버튼 클릭시 이전 페이지로 이동 11. 비밀번호와 비밀번호 재확인 입력창에 입력된 값이 다르면 불일치 알림창 12. 회원가입 화면 정상 호출 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 작동 7. 정상 작동 8. 정상 작동 9. 정상 작동 10. 정상 작동 11. 정상 작동 12. 정상 호출 |  | OK
ID04 | 메인화면>마이페이지>개인정보 수정 |  | 1. 입력창에 닉네임을 입력할때마다 그 값이 존재하는지 중복확인 버튼을 클릭해서 확인 2. 이메일 형식에 맞지 않게 입력시 회원가입 제한 3. 닉네임값 길이는 2자이상 15자 미만으로 제한 4. 현재비밀번호가 일치하지 않으면 수정 제한 5. 비밀번호와 비밀번호 재확인 입력창에 입력된 값이 다르면 불일치 알림창 6. 로그인한 유저가 받은 쪽지수 카운트력 출력 7. 개인정보 수정 화면 정상 호출 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 출력 7. 정상 호출 |  | OK
ID05 | 메인화면>마이페이지>활동내역>등록한 게시글 |  | 1. 활동내역>등록한 게시글 정상 호출 2. db board 테이블에 입력된 값들 로그인한 아이디 기준으로 출력 3. 체크박스 전체 선택시 화면에 보이는 모든 체크박스 선택/해제 가능 4. 체크박스 선택 후 삭제 버튼 클릭시 삭제 가능 5. 제목 클릭시 원글로 이동 6. 로그인한 유저가 받은 쪽지수 카운트 출력 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 출력 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 호출 |  | OK
ID06 | 메인화면>마이페이지>활동내역>등록한 댓글 |  | 1. 활동내역>등록한 댓글 정상 호출 2. db comm 테이블에 입력된 값들 로그인한 아이디 기준으로 출력 3. 체크박스 전체 선택시 화면에 보이는 모든 체크박스 선택/해제 가능 4. 체크박스 선택 후 삭제 버튼 클릭시 삭제 가능 5. 내용 클릭시 원글로 이동 6. 로그인한 유저가 받은 쪽지수 카운트 출력 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 출력 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 호출 |  | OK
ID07 | 메인화면>마이페이지>활동내역>회원 관리 |  | 1. 해당 화면은 관리자용 계정만 호출 가능 2. db u_ser 테이블에 입력된 값들 모두 출력 3. 체크박스 전체 선택시 화면에 보이는 모든 체크박스 선택/해제 가능 4. 체크박스 선택 후 삭제 버튼 클릭시 삭제 가능 5. 수정할 아이디 클릭시 관리자용 유저 수정이동 6. 로그인한 유저가 받은 쪽지수 카운트 7. 셀렉트박스에서 아이디나 닉네임을 선택 후 검색어를 입력후 검색버튼 클릭 시 부합하는 검색값들만 출력 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 출력 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 호출 7. 정상 출력 |  | OK
ID08 | 메인화면>마이페이지>활동내역>회원 관리>회원정보 수정 |  | 1. 회원 관리 페이지에서 아이디 클릭시 회원정보 수정 화면 호출 2. 비밀번호를 공백만 입력할 수 없고 8글자 이상 입력해야 수정 가능 3. 입력창이 공백인 상태로 수정 버튼 클릭 제한 4. 취소 버튼 클릭시 이전 화면으로 이동 5. 삭제 버튼 클릭시 회원 삭제. 6. 수정 버튼 클릭시 입력한 값들로 정보 수정 |  | 1. 정상 호출 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 작동 |  | OK
ID09 | 메인화면>마이페이지>쪽지함 |  | 1. 받은쪽지함 출력 2. 보낸쪽지함 출력 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK
ID10 | 메인화면>마이페이지>쪽지함>쪽지수신여부 |  | 1. 받은쪽지함에서 쪽지 클릭 시 수신여부가 읽지않음에서 읽음으로 변경 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID11 | 메인화면>마이페이지>쪽지함>쪽지읽기 |  | 1. 받은쪽지함에서 받은 쪽지를 클릭시 쪽지 읽기 페이지 화면으로 이동 2. 보낸쪽지함에서 받은 쪽지를 클릭시 쪽지 읽기 페이지 화면으로 이동 3. 쪽지 읽기 페이지에서 닫기 버튼 클릭시 받은 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK
ID12 | 메인화면>마이페이지>쪽지함>쪽지숨김 |  | 1. 받은쪽지함에서 삭제할 쪽지를 체크박스로 선택해서 삭제 버튼 클릭 시 숨김 가능 2. 보낸쪽지함에서 삭제할 쪽지를 체크박스로 선택해서 삭제 버튼 클릭 시 숨김 가능 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK
ID13 | 메인화면>마이페이지>쪽지함>쪽지페이징처리 |  | 1. 받은쪽지함에서 10, 20, 50 개가 적힌 드롭박스를 선택 후 검색 버튼 클릭 하면 출력 가능 및 페이징 처리 가능 2. 보낸쪽지함에서 10, 20, 50 개가 적힌 드롭박스를 선택 후 검색 버튼 클릭 하면 출력 가능 및 페이징 처리 가능 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK
ID14 | 메인화면>마이페이지>쪽지함>카운트 |  | 1. 받은쪽지함에서 전체 받은 쪽지 개수 출력 2. 받은쪽지함에서 전체 받은 쪽지 중 안 읽은 쪽지 개수 출력 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK
ID15 | 게시판>아이디클릭>쪽지보내기 |  | 1. 회원 DB에 없는 이용자에게 쪽지 보내기 불가능 이를 위해 회원 아이디를 누르면 드롭다운박스 생성해 쪽지보내기 화면으로 이동 2. 쪽지는 400byte 까지 입력 가능 3. 실시간으로 입력한 byte 출력 4. 본인에게 쪽지 보내기 가능 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 입력 3. 정상 출력 4. 정상 작동 |  | OK
ID16
ID17
ID18
ID19
ID20
ID21
ID22
ID23
ID24
ID25
ID26
ID27
ID28
ID29
ID30
ID31
ID32
ID33
ID34
ID35
ID36
ID37
ID38
ID39
ID40
ID41
ID42
ID43
ID44
ID45
ID46
ID47
ID48
ID49
ID50
ID51
ID52
ID53
ID54

## 갤로그홈
통합 테스트 결과
[갤로그 홈]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 유연진 | 2018.12.21. |  |  | 유연진 | 2018.12.21.
테스트 대상 상세 :
- 프로그램의 모든 기능적인 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 데이터 정합성 확인.
가정 및 필요사항 :
로그인/비로그인 모두 해당 갤로그에 접속이 가능해야 한다. 글이 유무에 따라, 정상적으로 출력이 되야한다.
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 메인화면 |  | 1. 유저 아이디가 정상 출력 2. 메모장 글&총 개수가 정상 출력 3. 방명록 글&총 개수가 정상 출력 |  | 1. 정상 출력 2. 정상 출력 3. 정상 출력 |  | OK
ID02 | 갤로그홈 버튼 |  | 1. 클릭시 갤로그홈으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID03 | 메모장 버튼 |  | 1. 클릭시 메모장으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID04 | 방명록 버튼 |  | 1. 클릭시 방명록으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK

## 메모장
통합 테스트 결과
[메모장]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 유연진 | 2018.12.21. |  |  | 유연진 | 2018.12.21.
테스트 대상 상세 :
- 프로그램의 모든 기능적인 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 데이터 정합성 확인.
가정 및 필요사항 :
세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 일치한다. 세션이 없거나 갤로그 유저 아이디랑 일치하지 않는다. 마지막 페이지에서 삭제시에 더이상 글이 없다면 마지막 전 페이지로 이동한다.
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 메인화면 |  | 1. 유저 아이디가 정상 출력 2. 메모장 글&총 개수가 정상 출력 3. 세션 아이디와 유저 아이디가 일치할 경우 글쓰기/수정/삭제 버튼이 보인다. |  | 1. 정상 출력 2. 정상 출력 3. 정상 작동 |  | OK
ID02 | 갤로그홈 버튼 |  | 1. 클릭시 갤로그홈으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID03 | 메모장 버튼 |  | 1. 클릭시 메모장으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID04 | 방명록 버튼 |  | 1. 클릭시 방명록으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID05 | 글쓰기 버튼 |  | 1. 메모장 글쓰기 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID06 | 수정 버튼 |  | 1. 내용을 가지고 메모장 글쓰기 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID07 | 삭제 버튼 |  | 1. 메모장 글 삭제 2. 마지막 페이지의 글을 삭제했을 때, 더이상 글이 없다면 그 이전 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK

## 메모장글쓰기
통합 테스트 결과
[메모장글쓰기]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 유연진 | 2018.12.21. |  |  | 유연진 | 2018.12.21.
테스트 대상 상세 :
- 프로그램의 모든 기능적인 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 데이터 정합성 확인.
가정 및 필요사항 :
제목/내용을 입력하지 않는다. 메모장 페이지에서 글쓰기 눌렀을 때 빈 페이지이며 등록 버튼이 보인다. 메모장 페이지에서 수정을 눌렀을 때 내용을 가져오며 수정 버튼이 보인다.
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 메인화면 |  | 1. 유저 아이디가 정상 출력 2. 글쓰기로 넘어왔을 때 등록 버튼이 보임. 3. 수정으로 넘어왔을 때 수정 버튼이 보이며 제목/내용도 가져옴 |  | 1. 정상 출력 2. 정상 작동 3. 정상 작동 |  | OK
ID02 | 갤로그홈 버튼 |  | 1. 클릭시 갤로그홈으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID03 | 메모장 버튼 |  | 1. 클릭시 메모장으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID04 | 방명록 버튼 |  | 1. 클릭시 방명록으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID05 | 취소 버튼 |  | 1. 이전 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID06 | 등록 버튼 |  | 1. 제목/내용을 받아 글 정상적으로 등록 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID07 | 수정 버튼 |  | 1. 제목/내용을 받아 글 정상적으로 수정 |  | 1. 정상 작동 |  | OK

## 방명록
통합 테스트 결과
[방명록]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 유연진 | 2018.12.21. |  |  | 유연진 | 2018.12.21.
테스트 대상 상세 :
- 프로그램의 모든 기능적인 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 데이터 정합성 확인.
가정 및 필요사항 :
닉네임/비밀번호/내용을 입력하지 않는다. 세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 일치할 경우 암호를 입력하지 않고 삭제가 가능하다. 세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 일치하지 않을 경우 암호를 입력하고 일치해야 삭제가 가능하다.
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 메인화면 |  | 1. 유저 아이디가 정상 출력 2. 방명록 글 정상 출력 3. 세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 일치시 바로 삭제 가능한 버튼이 출력 4. 세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 비일치시 삭제시 암호 입력해야 가능한 버튼이 출력 |  | 1. 정상 출력 2. 정상 출력 3. 정상 출력 4. 정상 출력 |  | OK
ID02 | 갤로그홈 버튼 |  | 1. 클릭시 갤로그홈으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID03 | 메모장 버튼 |  | 1. 클릭시 메모장으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID04 | 방명록 버튼 |  | 1. 클릭시 방명록으로 이동 |  | 1. 정상 작동 |  | OK
ID05 | 등록 버튼 |  | 1. 닉네임을 입력하지 않거나 공백을 넣었을 경우 등록 불가 2. 비밀번호를 입력하지 않거나 공백을 넣었을 경우 등록 불가 3. 내용을 입력하지 않으면 등록 불가 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 3. 정상 작동 |  | OK
ID06 | 삭제 버튼(세션 아이디와 갤로그 유저 아이디 일치) |  | 1. 정상적으로 삭제 2. 마지막 페이지의 글을 삭제했을 때, 더이상 글이 없다면 그 이전 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 |  | OK
ID07 | 삭제 버튼(세션 아이디와 갤로그 유저 아이디 비일치) |  | 1. 비밀번호 입력하는 부분이 정상적으로 출력된다. 2. 비밀번호 임력시 일치하면 정상적으로 삭제 3. 마지막 페이지의 글을 삭제했을 때, 더이상 글이 없다면 그 이전 페이지로 이동 |  | 1. 정상 작동 2. 정상 작동 3. 정상 작동 |  | OK

## 댓글
통합 테스트 결과
[댓글]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 강보승 | 2018.12.21. |  |  | 강보승 | 2018.12.21.
테스트 대상 상세 :
- 프로그램의 모든 기능적인 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 데이터 정합성 확인.
가정 및 필요사항 :
닉네임/비밀번호/내용을 입력하지 않는다. 세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 일치할 경우 암호를 입력하지 않고 삭제가 가능하다. 세션 아이디와 갤로그 유저 아이디가 일치하지 않을 경우 암호를 입력하고 일치해야 삭제가 가능하다.
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 쌍용게시판>게시판 내용 |  | 1.게시글번호에 맞게 댓글이 정상적으로 출력되는가? 2.추천이 정상적으로 입력되는가? 3.답글이 정상적으로 입력되는가? 4.수정이 정상적으로 작동하는가? 5.삭제가 정상적으로 작동하는가? 6.댓글내용을 입력후 댓글달기 버튼이 제대로 작동하는가? 7.댓글을 삭제하면 댓글 관련 답글도 삭제 되는가? 8.댓글 페이징이 제대로 작동하는가? |  | 1. 정상 출력 2. 정상 작동 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 작동 7. 정상 작동 8. 정상 작동 |  | OK
ID02 | 링크게시판>게시판 내용 |  | 1.스크롤 을 내리면 게시글번호에 맞게 댓글이 정상적으로 출력되는가? 2.답글보기 버튼을 누르면 답글이 정상적으로 출력되는가? 3.추천이 정상적으로 입력되는가? 4.답글이 정상적으로 입력되는가? 5.수정이 정상적으로 작동하는가? 6.삭제가 정상적으로 작동하는가? 7.댓글내용을 입력후 댓글달기 버튼이 제대로 작동하는가? 8.댓글을 삭제하면 댓글 관련 답글도 삭제 되는가? |  | 1. 정상 출력 2. 정상 출력 3. 정상 작동 4. 정상 작동 5. 정상 작동 6. 정상 작동 7. 정상 작동 8. 정상 작동 |  | OK
ID03 | 세션 아이디 |  | 1. 세션에 맞게 본인의 UserId 와 비교하여 자신의 댓글만 수정,삭제 만 할 수 있는가? |  | 1.정상 작동
ID04 | 세션 관리자 |  | 1. 관리자는 모든 댓글에 대하여 답글,삭제가 가능한가? |  | 1.정상 작동
ID05 | 세션 X |  | 1. 세션값이 null 값인 경우에는 등록,수정,삭제,추천을 할수 없고 오로지 댓글을 보기만 할수 있는가? |  | 1.정상 작동
ID06
ID07